## lançamentos
[ PLANILHA GESTÃO DE CHAMADOS ] - LANÇAMENTOS DE CHAMADOS
Nº CHAMADO | SOLICITANTE | TÉCNICO RESPONSÁVEL | DATA CHAMADO | DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO | PRIORIDADE | DATA REAL DE CONCLUSÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO | AUXILIAR | ANO CHAMADO | MÊS CHAMADO | ANO CONCLUSAO | MÊS CONCLUSAO
102025 | Pedro | José | 2025-01-31 | 2025-02-26 | ALTA | 2025-02-25 | CONCLUÍDO |  | 1 | 2025 | jan | 2025 | fev
102026 | Maria | Miguel | 2025-03-16 | 2025-04-29 | MÉDIA | 2025-04-10 | CONCLUÍDO |  | 1 | 2025 | mar | 2025 | abr
102027 | Antônio | Luana | 2025-03-16 | 2025-03-30 | BAIXA |  | ATRASADO |  | 1 | 2025 | mar
102028 | Lilian | José | 2025-03-30 | 2025-04-26 | ALTA | 2025-04-30 | CONCLUÍDO COM ATRASO |  | 1 | 2025 | mar | 2025 | abr
102029 | Roberta | José | 2025-04-14 | 2025-05-29 | ALTA |  | ATRASADO |  | 1 | 2025 | abr
102030 | Prycila | Miguel | 2025-04-25 | 2025-05-19 | BAIXA | 2025-04-26 | CONCLUÍDO |  | 1 | 2025 | abr | 2025 | abr
102031 | Lilian | Luana | 2025-06-08 | 2025-07-23 | MÉDIA | 2025-07-23 | CONCLUÍDO |  | 1 | 2025 | jun | 2025 | jul
102032 | Pedro | Luana | 2025-06-24 | 2025-07-03 | ALTA | 2025-07-05 | CONCLUÍDO COM ATRASO |  | 1 | 2025 | jun | 2025 | jul
102033 | Antônio | Luana | 2025-06-26 | 2025-08-07 | BAIXA | 2025-08-07 | CONCLUÍDO |  | 1 | 2025 | jun | 2025 | ago
102034 | Lilian | José | 2025-07-05 | 2025-07-23 | BAIXA | 2025-07-23 | CONCLUÍDO |  | 1 | 2025 | jul | 2025 | jul
102035 | Roberta | José | 2025-07-31 | 2025-09-13 | BAIXA | 2025-09-15 | CONCLUÍDO COM ATRASO |  | 1 | 2025 | jul | 2025 | set
102036 | Pedro | José | 2025-08-14 | 2025-08-27 | MÉDIA | 2025-08-27 | CONCLUÍDO |  | 1 | 2025 | ago | 2025 | ago
102037 | Maria | Miguel | 2025-08-17 | 2025-09-26 | MÉDIA | 2025-09-26 | CONCLUÍDO |  | 1 | 2025 | ago | 2025 | set
102038 | Roberta | José | 2025-10-09 | 2025-10-15 | BAIXA | 2025-10-15 | CONCLUÍDO |  | 1 | 2025 | out | 2025 | out
102039 | Prycila | Miguel | 2025-11-09 | 2025-12-24 | ALTA |  | EM ABERTO |  | 1 | 2025 | nov
102040 | Lilian | Luana | 2025-11-12 | 2025-12-21 | MÉDIA |  | EM ABERTO |  | 1 | 2025 | nov
102041 | Lilian | José | 2025-11-23 | 2025-12-08 | MÉDIA |  | EM ABERTO |  | 1 | 2025 | nov
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
QTD ATRASADO
2
QTD CONCLUÍDO
9
QTD CONCLUÍDO
COM ATRASO
3
QTD EM ABERTO
3
TOTAL CHAMADOS
17
LANÇAMENTOS
GRÁFICOS
BÔNUS

## graficos
[ PLANILHA GESTÃO DE CHAMADOS ] - ANÁLISE GRÁFICA DE CHAMADOS
INFORME O ANO PARA ANÁLISE | 2025 | TOTAL CHAMADOS REGISTRADOS | 17 | TOTAL CHAMADOS CONCLUÍDOS | 12 | % DESEMPENHO
70.59%
LANÇAMENTOS
GRÁFICOS
BÔNUS

## BÔNUS
[ PLANILHA GESTÃO DE CHAMADOS ] - BÔNUS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DESCONTO PLANILHA LOJA
PLANILHA PERSONALIZADA
LANÇAMENTOS
GRÁFICOS
BÔNUS

## auxiliar (hidden)
CAIXINHAS ABA LANÇAMENTOS |  | GRÁFICOS
|  | CHAMADOS REGISTRADOS |  | CHAMADOS CONCLUIDOS
Não apagar, contem formulas |  | MÊS | QTDE | MÊS | QTDE | %
ATRASADO | 2 | JAN | 1 | JAN | 0 | 0% | ALTA | 5
CONCLUÍDO | 9 | FEV | 0 | FEV | 1 | 0% | MÉDIA | 6
CONCLUÍDO COM ATRASO | 3 | MAR | 3 | MAR | 0 | 0% | BAIXA | 6
EM ABERTO | 3 | ABR | 2 | ABR | 3 | 150%
|  | MAI | 0 | MAI | 0 | 0%
SOMA | 17 | JUN | 3 | JUN | 0 | 0%
|  | JUL | 2 | JUL | 3 | 150%
|  | AGO | 2 | AGO | 2 | 100% | ATRASADO | 2
|  | SET | 0 | SET | 2 | 0% | CONCLUÍDO | 9
|  | OUT | 1 | OUT | 1 | 100% | CONCLUÍDO COM ATRASO | 3
|  | NOV | 3 | NOV | 0 | 0% | EM ABERTO | 3
|  | DEZ | 0 | DEZ | 0 | 0%
|  | TOTAL | 17 | TOTAL | 12 | 70.59%